Муниципальная программа (проект) по повышению качества дошкольного образования

«Дошкольное образование: в приоритете - дети!»

| Краткое наименование проекта | Дошкольное образование: в приоритете- дети! |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.09.2021-31.12.2024 |
| Куратор | Комарицына И.П., заведующий отделом образования администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края |
| Функциональный заказчик | Отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (далее по тексту - отдел образования). |
| Руководитель проекта | Комарицына И.П., заведующий отделом образования |
| Ключевые участники | Отдел образования, дошкольные образовательные организации муниципального района |
| Цель проекта | Обеспечение качественного дошкольного образования, соответствующего требования ФГОС ДО |
| Задачи проекта | - Повышение качества разработки и реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных. - Повышение качества содержание образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). - Повышение качества образовательных услуг в ДОО (кадровых условий, развивающей предметно-пространственной среды, психолого- педагогических условий). - Обеспечение качественного взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) |
|  | - Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу |
|  | - Повышения качества управления в ДОО |

2. Общая характеристика.

Современное состояние дошкольного образования в значительной степени обусловлено социокультурными изменениями, происходящими в обществе и сопровождающими процесс смены приоритетов дошкольного образования. Дошкольное детство является одним из главных образовательных ресурсов, по своим содержательным направлениям. Это потенциал, который не уступает ни одной из последующих ступеней образования.

Перспективными задачами развития системы дошкольного образования являются:

- внедрение новых моделей дошкольного образования, обеспечивающих каждому ребенку возможность обучаться по образовательным программам для детей старшего дошкольного возраста;

- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, поддержку семейного воспитания, особенно для семей от 2 мес. до 3 лет;

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;

- обновление содержания и технологий дошкольного образования, обеспечивающих развитие базисных компетентностей ребенка дошкольного возраста;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов дошкольного образования по современным образовательным технологиям.

Современная система дошкольного образования направлена на гармоничное развитие ребенка. Актуальность муниципального проекта по повышению качества дошкольного образования «Дошкольное образование: в приоритете - дети!» обусловлена необходимостью реализации приоритетных направлений и задач стратегии развития дошкольного образования и возможностью уже в дошкольном возрасте заниматься формированием у ребенка жизненных компетенций, обеспечивающих его успешное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, способностью выстраивать отношения с социальным окружением. Это залог успешного перехода ребенком на ступень начального образования. Недостаточная ориентированность педагогов в спектре современных технологий, непонимание родителями приоритета развития личностных качеств перед обучением существенно влияют на эффективность реализации ФГОС в практику ДОО района.

Дошкольное образование в Аяно-Майском муниципальном районе обеспечивают 4 дошкольные образовательные организации, которые посещают 167 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 90,4 процента от общей численности детей дошкольного возраста по району.

На 1 января 2021 года актуальная очередь на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения отсутствует, место в детском саду родителям предоставляется в день обращения за получением услуги.

Внедрение ФГОС ДО в практику работы требует принятия дополнительных мер, связанных с материально - техническим, технологическим, методическим обеспечением образовательного процесса, созданием доступной и развивающей среды. В период с 2015 г. по 2020г. улучшена предметно развивающая среда в дошкольных организациях, приобретено учебно-наглядное, интерактивное, физкультурное и игровое оборудование.

За 2017 - 2020 годы создана доступная среда в 2 дошкольных образовательных организациях (МКДОУ детский сад № 1 «Северянка» с. Аян, МКДОУ детский сад № 3 «Березка» с. Джигда, что составляет 50% от общего количества дошкольных организаций, в 1 (25%) дошкольных организациях созданы условия для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития.

В 2020 году 1(25%) дошкольной образовательной организации перепрофилированы помещения, ранее использованные не по назначению, в группы комбинированной направленности (МКДОУ детский сад № 3 «Берёзка» с. Джигда». Затраты на коррекцию развития ребенка в период дошкольного детства высокоэффективны и являются одним из самых значительных резервов повышения результативности общего образования.

Одна из проблем, требующих комплексного решения является обеспечение оборудованием медицинского кабинета ДОУ в соответствие со Стандартом.

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, перехода к обеспечению его соответствия ФГОС ДО отводится кадрам, обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в организациях системы дошкольного образования. Современные подходы к организации работы с кадрами включают новые, еще не опробованные практикой управленческие механизмы, такие как профессиональный стандарт педагога, эффективный контракт.

Исходя из вышесказанного, дошкольное образование должно трансформироваться в гибкую, вариативную систему, реализующую государственный образовательный заказ и отвечающую запросам потребителей образовательных услуг.

- Показатели проекта, методы сбора информации.

Мониторинг эффективности реализации муниципального проекта «Дошкольное образование: в приоритете - дети!» осуществляется путем измерения показателей.

| показатель | Методы сбора информации и обработки | значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования | Муниципальный мониторинг анализ нормативно-правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ | Муниципальный мониторинг анализ нормативно-правовой документации | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: - социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; -речевое развитие; - художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. | Муниципальный мониторинг, диагностические исследования, тестирование | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель | Методы сбора информации и обработки | значение | показатель | Методы сбора информации и обработки | значение |
| Доля ДОО с низким/высоким уровнем качества образовательной среды | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 25/75 | 25/75 | 25/75 | 100 |
| Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми: | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно-правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в ДОО созданы санитарно-гигиенические условия | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 50 | 50 | 75 | 100 |
| в ДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в ДОО организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель | Методы сбора информации и обработки | значение | показатель | Методы сбора информации и обработки | значение |
| в ДОО организовано медицинское обслуживание; обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО (группового и внегруппового); | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 75 | 100 | 100 | 100 |
| проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями. | Муниципальный контроль | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО в муниципалитете. | отчет 85-к статистические отчеты по повышению квалификации руководящих работников по состоянию на 30 декабря текущего года | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО: | отчет 85-к статистические отчеты по повышению квалификации руководящих работников по состоянию на 30 декабря текущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%) | отчет 85-к статистические отчеты по повышению квалификации руководящих работников по состоянию на 30 декабря текущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую квалификационную категорию | отчет 85-к статистические отчеты | 35,7 | 42,8 | 50 | 57,1 |
| Показатель | Методы сбора информации и обработки | значение | показатель | Методы сбора информации и обработки | значение |
| Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за последние три года | отчет 85-к статистические отчеты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников с высшим образованием | отчет 85-к статистические отчеты | 42,8 | 42,8 | 50 | 57,1 |
| Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой документации | 65 | 75 | 75 | 75 |
| Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих из возрастным и индивидуальным особенностям | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 97,5 | 98 | 98 | 98 |
| Защита детей от всех форм физического и психического насилия | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семьи непосредственно в образовательную деятельность | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель | Методы сбора информации и обработки | значение | показатель | Методы сбора информации и обработки | значение |
| Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей: | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно-правовой документации, Сайт ДОУ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДО (%) | Муниципальный мониторинг, анкетирование | 62 | 62 | 65 | 68 |
| Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; | Муниципальный мониторинг, анкетирование | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье | Муниципальный мониторинг | 60 | 65 | 70 | 90 |
| Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО | Муниципальный мониторинг, Анализ Программы развития ДОУ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ДОО, в которых разработана программа развития. | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой документации | 100 | 100 | 100 | 100 |

Методы сбора и обработки информации

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
| Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой документации | Сбор и обработка информации проводится путем ежегодного анализа по состоянию на 01 августа текущего года образовательных программ дошкольного образования на соответствие их требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования. Анализ проводит методист- специалист по дошкольному образованию. Показатель высчитывается в % (отношение ДО, программы которых соответствуют требованиям ФГОС к общему количеству ДО) |
| Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- | Сбор и обработка информации проводится путем ежегодного анализа по состоянию на 01 сентября текущего года наличия условий для обучающихся с ОВЗ - кадровые условия, наличие узких специалистов |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  | правовой документации | развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия. Анализ провод специалист по дошкольному образованию совместно с руководителями ДОУ. Для анализа используются следующие документы: разработанные программы, организация доступной среды в соответствии с требованиями, наличие в штатном расписании узких специалистов). Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых созданы условия для детей с ОВЗ к общему количеству ДО) |
| Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: -социально-коммуникативное развитие; -познавательное развитие; -речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие. | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой документации | Сбор и обработка информации проводится путем ежегодного анализа образовательной программы по состоянию на 01 сентября текущего года на предмет наличия в ней следующих компонентов: -социально-коммуникативное развитие; -познавательное развитие; -речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие. Анализ проводят специалист по дошкольному образованию совместно с руководителями ДОУ. Для анализа используются следующие документы: образовательная программа дошкольного образования, разработанные рабочие программы. Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых содержание образовательной программы |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  |  | дошкольного образования обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей к общему количеству ДО) |
| Доля ДОО с низким/высоким уровнем качества образовательной среды | Муниципальный мониторинг, Диагностические исследования, тестирования. | В 2020 году на основе результатов предшествующих многолетних исследований качества образования в детских садах был разработан комплект организационно-методических материалов, в который вошли Концепция МКДО, описание механизмов, процедур, инструментарий МКДО и методические рекомендации по его использованию для региональных систем образования. Концепция МКДО предложила многоуровневый, комплексный и разносторонний мониторинг качества дошкольного образования на основе системы показателей качества, сгруппированных в девять областей: образовательные ориентиры; образовательная программа; квалификация педагогов; содержание образовательной деятельности; организация образовательного процесса; образовательные условия; создание условий получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; взаимодействие с родителями; организация питания обучающихся и работников ДОО и охрана и укрепление здоровья детей и сотрудников ДОО; управление и развитие организации. Благодаря мониторингу мы можем оценить качество |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  |  | образования в ДОО с разных точек зрения - педагога группы, его коллег (внутренней рабочей группы ДОО) и руководителя, родителей и внешних экспертов. Кроме того, мы можем увидеть вклад в развитие качества образования органов местного самоуправления, региональных органов исполнительной власти и других заинтересованных лиц. Концепция МКДО предусматривает пятиуровневую оценку качества образования в ДОО. При этом третий уровень соответствует базовому уровню качества - полному соответствию требованиям ФГОС ДО и положениям Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Четвертый и пятый уровни указывают на превышение нормативных требований и достижения лучших показателей в регионе. Такая система оценки позволяет выявить лучшие практики и предоставить информацию о них всем детским садам района, служит основой для программ обмена профессиональным опытом. |
| Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми: | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой документации | Сбор и обработка информации проводится путем ежегодного анализа образовательной программы, а также плана мероприятий ДОУ по состоянию на 30 декабря текущего года на предмет создания условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми. Анализ проводит специалист по дошкольному образованию совместно с руководителями ДОУ. Для анализа используются |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  |  | следующие документы: образовательная программа дошкольного образования, план работы учреждения на год, анализ работы за год, отчет по результатам самообследования. |
| в ДОО созданы санитарно - гигиенические условия; |  | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям СанПин к общему количеству ДО) |
| в ДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; |  | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья к общему количеству ДО). Кроме того, составляется рейтинг учреждений по количеству проведенных мероприятий, а также проводится конкурс на лучшую разработку мероприятия по сохранению и укреплению здоровья. |
| в ДОО организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями |  | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых питание воспитанников осуществляется в соответствии с требованиями СанПин к общему количеству ДО). Кроме того, ежемесячно проверяется выполнение норм питания согласно отчета заведующего ДОУ. |
| в ДОО организовано медицинское обслуживание; обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО (группового и вне группового); |  | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых организовано медицинское обслуживание; обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО (группового и вне группового) к общему количеству ДО). Специалистами отдела образования проводятся ежемесячные проверки по созданию |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  |  | безопасных условий |
| обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе |  | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе к общему количеству ДО). Специалистами отдела образования проводятся ежемесячные проверки по созданию безопасных условий для прогулок на свежем воздухе, а так же на соответствие созданных условий требованиям СанПин. |
| проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями; |  | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями к общему количеству ДО). Специалистами отдела образования проводятся ежемесячные проверки по созданию безопасных условий, ведется журнал несчастных случаев. Информация о ЧС незамедлительно подается в отдел образования для ее фиксации в журнале. |
| Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО в муниципалитете. | Статистический отчет 85-к Статистические отчеты по повышению квалификации руководящих работников по | Данный показатель высчитывается как отношение руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО в муниципалитете. Информация для отчета берется из формы 85-К, которая предоставляется каждой ДОУ по состоянию на 30 декабря ежегодно. Данный показатель высчитывается как отношение |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  | состоянию на 30 декабря текущего года | руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО в муниципалитете. Информация для отчета берется из формы 85-К, которая предоставляется каждой ДОУ по состоянию на 30 декабря ежегодно. |
| Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО: | Статистический отчет 85-к | Информация для отчета берется из формы 85-К, которая предоставляется каждой ДОУ по состоянию на 30 декабря ежегодно. |
| Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%) |  | Форма 85-К, Раздел 7, Раздел 8, Раздел 9 |
| Доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую квалификационную категорию |  | Форма 85-К, Раздел 7, Раздел 8, Раздел 9 |
| Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за последние три года |  | Форма 85-К, Раздел 7, Раздел 8, Раздел 9 |
| Доля педагогических работников с высшим образованием |  | Форма 85-К, Раздел 7, Раздел 8, Раздел 9 |
| Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой документации | Сбор и обработка информации проводится путем ежегодного анализа образовательной программы, а также отчета по результатам самообследования по состоянию на 01 сентября текущего года на предмет наличия предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с требованиям ФГОС ДО |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Анализ проводят отделобразования совместно с руководителями ДОУ. Для анализа используются следующие документы: образовательная программа дошкольного образования, разработанные рабочие программы, сайт образовательной организации, мониторинг наличия предметно-пространственной среды в соответствии с требовраниями ФГОС. Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых в которых развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО к общему количеству ДО) |
| Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО: | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой документации | Сбор и обработка информации проводится путем ежегодного анализа образовательной программы, а так же отчета по результатам самообследования по состоянию на 01 сентября текущего года на предмет наличия психолого- педагогических условий в соответствии с требованиям ФГОС ДО Анализ проводят методисты РИМЦ совместно с руководителями ДОУ. Для анализа используются следующие документы: образовательная программа дошкольного образования, разработанные рабочие программы, сайт образовательной органищации, мониторинг наличия психолого- педагогических условий в соответствии с требованиям ФГОС ДО. Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых психолого- педагогические условия соответствует требованиям ФГОС ДО к общему |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  |  | количеству ДО) |
| Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих из возрастным и индивидуальным особенностям |  | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых используются в образовательной деятельности формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям к общему количеству ДО) |
| Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности |  | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности к общему количеству ДО) |
| Защита детей от всех форм физического и психического насилия | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой документации | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых осуществляется защита детей от всех форм физического и психического насилия к общему количеству ДО) |
| Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семьи непосредственно в образовательную деятельность | Муниципальный мониторинг, анализ нормативно- правовой -документации | Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семьи непосредственно в образовательную деятельность к общему количеству ДО). Для анализа используются планы и программы меропритяий для родительской общественности, протоколы собраний, анализ сайта образовательной органищации. |
| Доля ДОО, в которых организовано | Муниципальный | Сбор и обработка информации проводится путем |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
| взаимодействие с семьей: | мониторинг, анализ нормативной правовой документации, Сайт ДОУ | ежегодного анализа образовательной программы, а также отчета по результатам самообследования по состоянию на 01 сентября текущего года, анализа протоколов проведения мероприятий, сайта образовательной организации на предмет наличия организации взаимодействия с семьей. Анализ проводит отдел образования совместно с руководителями ДОУ. Для анализа используются следующие документы: образовательная программа дошкольного образования, разработанные рабочие программы, сайт образовательной организации, протоколы собраний мероприятий, приказы о проведении мероприятий. Показатель высчитывается в % (отношение ДО, в которых организовано взаимодействие с семьей к общему количеству ДО) |
| Число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДО (%) | Муниципальный мониторинг, анализ нормативной правовой документации, Сайт ДОУ | Показатель высчитывается в % (отношение числа родителей, участвующих в образовательной деятельности ДО к общему количеству родителей) |
| Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; | Муниципальный мониторинг, анкетирование | Ежегодно в муниципалитете проводится анкетирование родительской общественности на предмет удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования. |

| Показатель | Методы сбора информации и обработки* | Описание методов сбора и обработки информации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Каждому родителю (законному представителю) выдается опросный лист, в котором оценивается отношение к организации образовательной деятельности. Результаты анкетирования публикуются на сайте образовательной организации, сайте отдела образования. |
| Наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье | Муниципальный мониторинг, анкетирование | Показатель высчитывается в % (отношение числа ДОО, в которых осуществляется индивидуальная поддержка развития детей в семье к общему количеству родителей). Данные берутся на основе индивидуальных программ сопровождения детей в ДОУ, программы индивидуального сопровождения и иных документов. |
| Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО | Муниципальный мониторинг | Показатель высчитывается в % (отношение числа ДОО, в которых функционирует ВСОКО к общему количеству ДОО) |
| Доля ДОО, в которых разработана программа развития. | Муниципальный мониторинг, Анализ Программы развития ДОУ | Сбор и обработка информации проводится путем ежегодного анализа программы развития ДОУ, а также отчета по результатам самообследования по состоянию на 01 сентября текущего года. Анализ проводит отдел образования совместно с руководителями ДОУ. Показатель высчитывается в % (отношение ДОО, в которых разработана и действует программа развития к общему количеству родителей) |

Мониторинг на уровне образовательной организации.

Сбор первичных данных для проведения мониторинга достижения значений показателей проекта осуществляет ответственное должностное лицо в образовательной организации. Сбор первичных данных происходит через оценку результатов реализации муниципальных дорожных карт.

На уровне образовательной организации мониторинг достижения значений показателей проекта проводится ежегодно, не позднее 10 июля текущего года.

Мониторинг на муниципальном уровне.

На муниципальном уровне мониторинг достижения значений показателей проекта производит отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования). Планируемые показатели и сроки их достижения отражаются в муниципальных дорожных картах реализации проекта. Достижение показателей оценивается путем сопоставления фактических и планируемых показателей проекта.

На муниципальном уровне мониторинг достижения значений показателей проекта проводится ежегодно, не позднее 10 августа текущего года.